ПЛАН-ГРАФИК

основных мероприятий Всероссийского конкурса в 2019 г.

| Сроки | Событие |
| --- | --- |
| 15 марта | Заседание организационного комитета, утверждение Положения о Всероссийском конкурсе «В фокусе – детство» |
| 19 – 29 марта | Размещение информации о старте конкурса на сайте организатора и партнеров конкурса |
| До 15 апреля | Формирование региональных оргкомитетов |
| 15 – 30 апреля | Размещение информации о старте конкурса на сайте организатора и партнеров конкурса |
| 15 – 30 апреля | Вебинар для региональных журналистов |
| 1 мая – 1 октября | Региональный этап |
| 9 – 20 сентября | Вебинар для региональных журналистов |
| 1 – 15 октября | Подведение итогов регионального этапа |
| 15 октября | Заседание организационного комитета, утверждение состава жюри |
| 15 октября – 15 ноября | Проведение федерального этапа |
| 15 ноября | Заседание организационного комитета и жюри конкурса, утверждение итогов конкурса и определение победителей |
| До 30 ноября | Торжественная церемония награждения победителей |