**Форма описания практики помощи детям и семьям с детьми,**

**поддержанной Фондом**

|  |  |
| --- | --- |
| Тематическое направление практики | «Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр» |
| Наименование практики | «Радуга возможностей» |
| География реализации практики | Кемеровская область – Кузбасс, города Кемерово, Березовский, Тайга, Беловский городской округ. (11,7% от общего количества муниципальных образований региона) |
| Период внедрения практики | 1 апреля 2021 г. –  30 сентября 2022 г. |
| Целевые группы | Дети-инвалиды, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, дети с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 0 до 18 лет – 50 человек.  Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, включая замещающие семьи. |
| Проблемы и потребности целевых групп, решаемые в ходе применения практики | Дети-инвалиды и дети с ОВЗ нуждаются в непрерывной реабилитации, но отдаленность места проживания семьи от стационарных учреждений или тяжелое состояние ребенка не позволяют проходить реабилитацию в стационарных условиях. Для решения этой проблемы созданы «Выезднй микрореабилитационный центр» (далее ВМРЦ) и оборудованны «Домашние микрореабилитационные центры» (далее ДМРЦ). Их основная задача проведение комплексной реабилитации и (или) абилитации в домашних условиях, в привычной для ребенка обстановке, что обеспечивает доступность и непрерывность. |
| Социальная значимость и обоснованность практики | Внедрение стационарозаменяющих технологий дает возможность детям-инвалидам получать услуги в привычных условиях, что гораздо более комфортно для них и экономически обосновано с точки зрения финансовых затрат родителей на комплексную реабилитацию. |
| Цель практики | Повышение доступности и обеспечение непрерывности комплексной реабилитации и (или) абилитации детям-инвалидам в домашних условиях. |
| Задачи | 1. Создать и обеспечить деятельность структурного подразделения в ГАУ «КРЦ «Фламинго» для осуществления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий в домашних условиях, обеспечить механизм управления и взаимодействие с учреждениями-соисполнителями.  2. Повысить уровень профессиональных компетенций специалистов, работающих с целевой группой и уровень родительской компетентности за счет вовлечения их в реабилитационный процесс и обучения приемам самостоятельной реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях.  3. Обеспечить деятельность «Домашних микрореабилитационных центров» и «Выездного микрореабилитационного центра».  4. Распространить положительный опыт работы «Микрореабилитационных центров» среди специалистов социальной сферы Кемеровской области. |
| Социальные результаты практики | Реализация проекта дала возможность вовлечь в процесс непрерывной реабилитации детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития, проживающих в отдаленных районах.  Сократились финансовые затраты семьи на комплексную реабилитацию.  Улучшился эмоциональный климат в семьях. |
| Краткое описание практики | В ГАУ «КРЦ «Фламинго» создана «Служба домашней реабилитации», для организации деятельности ДМРЦ и ВМРЦ. Подразделение использует комбинированный подход в реабилитации.  ДМРЦ проводит комплексную диагностику ребенка, подбор необходимого реабилитационного оборудования и организует реабилитационное пространство на дому, обучает родителей основам домашней реабилитации и правилам эксплуатации оборудования. Оборудование выдавалось по договору на срок от 1 до 6 месяцев.  ВМРЦ проводит интенсив-курсы реабилитации профильными специалистами на дому с использованием профессионального оборудования. Длительность, количество курсов, состав специалистов определяются индивидуальной программой реабилитации ребенка, составленной по результатам комплексной диагностики, в среднем 10 дней. По завершении интенсив-курса оценивается состояние, ставятся задачи и даются рекомендации для дальнейшей реабилитации.  Для оказания реабилитационных услуг в отдаленных районах были привлечены специалисты учреждений социальной защиты городов Березовский, Тайга и Беловского городского округа Кемеровской области. Они выступили соисполнителями проекта.  Целевая группа набиралась в два этапа в 2021 и 2022 годах по 25 семей.  Ссылка на раздел Службы домашней реабилитации «Радуга возможностей» на официальном сайте ГАУ «КРЦ «Фламинго»: <https://www.flamingo42.ru/index.php/14-struktura-tsentra/1779-sluzhba-domashnej-reabilitatsii> |
| Этапы внедрения эффективной практики с указанием сроков и алгоритма действий каждого этапа | - Создание и организация деятельности структурного подразделения «Служба домашней реабилитации» (в течение месяца).  - Организация взаимодействия с учреждениями соисполнителями проекта, создание Координационного совета.  - Закупка оборудования (в 2 этапа в 2021 и 2022 году, в течение полутора месяцев).  - Обучение специалистов учреждений.  - Работа с семьями:  - Подбор семей целевой группы в городах Кемерово, Березовский, Тайга и Беловском городском округе Кемеровской области в два этапа на 2021 и 2022 гг.  - Проведение первичной комплексной медико-психологической диагностики  - Составление индивидуальных программ реабилитации, подбор оборудования и методик.  - Обеспечение семей реабилитационным оборудованием в рамках ДМРЦ (от 1 до 6 месяцев)  - Проведение интенсив-курсов (продолжительность 10 дней)  - Проведение итогового мониторинга с целью оценки эффективности реабилитационной работы.  - Тиражирование опыта. |
| Локальные акты и рабочая документация, необходимые для внедрения практики и ее успешной реализации | Внесение изменений в Устав ГАУ «КРЦ «Фламинго»  Приказ о реорганизации структурного подразделения  Приказ о создании структурного подразделения «Служба домашней реабилитации»  Внесение дополнений в должностные инструкции  Положение о структурном подразделении «Служба домашней реабилитации»  Приказ о создании координационного совета  Соглашения о взаимодействии с учреждениями соисполнителями  Анкета «Сведения о ребенке»  Диагностическая карта  Индивидуальная программа домашней реабилитации  Договор безвозмездного временного пользования оборудованием с приложениями:  - Акт приема-передачи оборудования, комплектующих и технической документации;  - Правила контроля за состоянием, эффективным и целевым использованием оборудования;  - Акт возврата оборудования, комплектующих и технической документации.  Электронный журнал регистрации Договоров безвозмездного временного пользования оборудованием  Журнал учета движения оборудования  Журнал учета ознакомления с правилами пользования оборудованием  Журнал оказания услуг консультативной и информационной помощи семьям |
| Ресурсное обеспечение реализации практики *(кадровые ресурсы, методические материалы, техническое оснащение, наличие специализированного оборудования и т.д.)* | В реализации проекта приняли участие высококвалифицированные специалисты ГАУ «КРЦ «Фламинго»: специалист по социальной работе; врач-педиатр; врач-невролог; врач по лечебной физкультуре; врач-физиотерапевт; инструктор по физической культуре; медицинский брат по массажу; социальный педагог (специалист по эрготерапии); воспитатель (специалист по альтернативной коммуникации); психолог в социальной сфере; педагог дополнительного образования; методист; водитель. Так же главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, контрактный управляющий.  Специалисты учреждений соисполнителей этих учреждений: психолог, социальный педагог, специалист по реабилитации инвалидов, массажист, логопед, специалист по социальной работе.  Было разработано методическое пособие для родителей (законных представителей) «Организация реабилитационного процесса и самостоятельной реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях», для специалистов и родителей записаны обучающие ролики, подготовлены рекомендации профильных специалистов.  Использовались помещения ГАУ «КРЦ «Фламинго»: для проведения семинара-практикума, заседаний координационного совета, встреч с соисполнителями проекта и родителями детей целевой категории использовался актовый зал площадью 93,1 кв. метров; для работы по оказанию консультативной и психологической помощи, в том числе в форме онлайн-консультирования, членам семей детей-инвалидов использовались – комната психологической разгрузки, сенсорная комната, социальная гостиная, оснащенные необходимым оборудованием. В обучении родителей (законных представителей) и при проведении семинара-практикума дополнительно задействованы тематические кабинеты: кабинет эрготерапии, лекотека, 3 реабилитационных зала. Центр оснащен полным комплексом современного реабилитационного оборудования, которое планируется использовать при обучении.  Для организации работы специалистов в семьях и оборудования домашних МРЦ закуплено дополнительное психолого-педагогическое и медицинское оборудование.  Для выездов в города соисполнителей проекта, доставки в семьи оборудования и осуществления реабилитационных мероприятий использовались 3 автомобиля центра. |
| Публичность | Ссылка на раздел Службы домашней реабилитации «Радуга возможностей» на официальном сайте ГАУ «КРЦ «Фламинго»: <https://www.flamingo42.ru/index.php/14-struktura-tsentra/1779-sluzhba-domashnej-reabilitatsii>  **Раздел «СМИ о нас» на официальном сайте ГАУ «КРЦ «Фламинго», подраздел видеоматериалы размещены:**  Программа «Мы вместе» на телеканале «Вести.Кузбасс»:  <https://www.flamingo42.ru/index.php/smi-o-nas/video-materialy>  **Раздел «Новости» на официальном сайте ГАУ «КРЦ «Фламинго»:**  Участие в работе I Всероссийского форума «Вектор детства»  <https://www.flamingo42.ru/index.php/o-tsentre/novosti/1783-uchastie-v-rabote-i-vserossijskogo-foruma-vektor-detstva>  Обучающий семинар-практикум по использованию современного оборудования в реабилитации детей-инвалидов  <https://www.flamingo42.ru/index.php/o-tsentre/novosti/1787-obuchayushchij-seminar-praktikum-po-ispolzovaniyu-sovremennogo-oborudovaniya-v-reabilitatsii-detej-invalidov>  Итоги первого этапа проекта «Радуга возможностей»  <https://www.flamingo42.ru/index.php/o-tsentre/novosti/1807-itogi-pervogo-etapa-proekta-raduga-vozmozhnostej>  Система ортопедических подушек  <https://flamingo42.ru/index.php/o-tsentre/novosti/1822-sistema-ortopedicheskikh-podushek>  Межрегиональный семинар «Комплексная реабилитация детей-инвалидов»  <https://flamingo42.ru/index.php/o-tsentre/novosti/1831-mezhregionalnyj-seminar-kompleksnaya-reabilitatsiya-detej-invalidov>  Завершение реабилитационной работы в рамках грантового проекта «Радуга возможностей»  <https://flamingo42.ru/index.php/o-tsentre/novosti/1832-zavershenie-reabilitatsionnoj-raboty-v-ramkakh-grantovogo-proekta-raduga-vozmozhnostej>  Экскурсия – практикум в рамках всероссийского форума «Вместе ради детей»  <https://flamingo42.ru/index.php/o-tsentre/novosti/1841-ekskursiya-praktikum-v-ramkakh-vserossijskogo-foruma-vmeste-radi-detej>  Работа профессиональной площадки в рамках всероссийского форума «Вместе ради детей»  <https://flamingo42.ru/index.php/o-tsentre/novosti/1842-rabota-professionalnoj-ploshchadki-v-ramkakh-vserossijskogo-foruma-vmeste-radi-detej>  **Группа в социальной сети «Одноклассники»:**  Участие в работе I Всероссийского форума «Вектор детства»  <https://ok.ru/mburtsflam/topic/153154174610849>  Обучающий семинар-практикум по использованию современного оборудования в реабилитации детей-инвалидов  <https://ok.ru/mburtsflam/topic/153285583072673>  Итоги первого этапа проекта «Радуга возможностей»  <https://ok.ru/mburtsflam/topics>  О реализации грантового проекта «Радуга возможностей» в 2021 году  <https://ok.ru/mburtsflam/topic/154201476263329>  Продолжается реализация грантового проекта «Радуга возможностей»  <https://ok.ru/mburtsflam/topic/154214260501921>  Система ортопедических подушек  <https://ok.ru/mburtsflam/topic/154306414407073>  Вертикализатор (стендер)  <https://ok.ru/mburtsflam/topic/154350105750945>  Завершение реабилитационной работы в рамках грантового проекта «Радуга возможностей»  <https://ok.ru/mburtsflam/topic/154468944932257>  Итоговая конференция  <https://ok.ru/mburtsflam/topic/154613802167713>  Экскурсия – практикум в рамках всероссийского форума «Вместе ради детей»  <https://ok.ru/mburtsflam/topic/154658494442913>  Работа профессиональной площадки в рамках всероссийского форума «Вместе ради детей»  <https://ok.ru/mburtsflam/topic/154664574807457>  **Группа в социальной сети «Вконтакте»:**  Программа «Мы вместе» на телеканале «Вести.Кузбасс»  <https://vk.com/centrflamingo?z=video-21058009_456239056%2Feac8932cf4c8800b64%2Fpl_wall_-21058009>  Обучающий семинар-практикум по использованию современного оборудования в реабилитации детей-инвалидов  <https://vk.com/centrflamingo?w=wall-21058009_1505>  Ссылка на новость на сайте ГАУ «КРЦ «Фламинго» «Фламинго - Участие в работе I Всероссийского форума «Вектор детства»  <https://vk.com/centrflamingo?w=wall-21058009_1495>  О реализации грантового проекта «Радуга возможностей» в 2021 году.  <https://vk.com/centrflamingo?w=wall-21058009_1558>  Продолжается реализация грантового проекта "Радуга возможностей"  <https://vk.com/centrflamingo?w=wall-21058009_1561>  Система ортопедических подушек  <https://vk.com/centrflamingo?w=wall-21058009_1573>  Создание правильного положения в вертикализаторе (стендере)  <https://vk.com/centrflamingo?w=wall-21058009_1585>  Межрегиональный семинар  «Комплексная реабилитация детей-инвалидов»  <https://vk.com/centrflamingo?w=wall-21058009_1586>  Завершение реабилитационной работы в рамках грантового проекта «Радуга возможностей»  <https://vk.com/centrflamingo?w=wall-21058009_1598>  Итоговая конференция  <https://vk.com/centrflamingo?w=wall-21058009_1610>  Экскурсия – практикум в рамках всероссийского форума «Вместе - ради детей»  <https://vk.com/centrflamingo?w=wall-21058009_1618>  Работа профессиональной площадки в рамках всероссийского форума «Вместе - ради детей»  <https://vk.com/centrflamingo?w=wall-21058009_1622>  **Программа «Мы вместе» на телеканале «Вести.Кузбасс»**  <https://vesti42.ru/dostupnaya-sreda/my-vmeste-ot-27-09-2021/>  Материалы телеканала «Вести.Кузбасс» дублируются в социальных сетях канала (Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм, канал на Ютюбе).  **Сайт Министерства социальной защиты населения Кузбасса**  «Радуга возможностей». Первые итоги  <http://www.dsznko.ru/news/raduga-vozmozhnostey-pervye-itogi>  **Группа в Одноклассниках Министерства социальной защиты населения Кузбасса**  <https://ok.ru/group57116591522006/topic/154230168450006>  **Группа в Вконтакте Министерства социальной защиты населения Кузбасса**  <https://vk.com/public192392708?w=wall-192392708_2714>  **Фейсбук Министерства социальной защиты населения Кузбасса**  <https://www.facebook.com/minsocialdepart42/posts/455251829421107> |
| Организации – партнеры *(перечень организаций, с которыми осуществляется взаимодействие при реализации практики)* | МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня»;  МКУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тайгинского городского округа;  МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» Беловского городского округа. |
| Визуальное представление практики: |  |
| презентация в формате Microsoft PowerPoint (.pptx) | есть |
| информационный материал для целевой группы (буклеты, брошюры и т.д.) | есть |
| Фотоматериал  *(JPG или TIFF, 300 dpi, размер фотографии больше 4 мб, не более 10 штук; фотографии должны быть цветными, четкими, отражающими тематику практики)* | есть |
| видеоролик  (*длительность не более 2 минут)* |  |
| другое *(указать наименование)* |  |
| Дополнительная информация |  |
| Отзывы благополучателей, специалистов-практиков | Отзыв о реализации проекта «Радуга возможностей» в программе «Мы вместе» от 27.09.2021 |
| Ключевые слова *(теги, по которым возможен поиск практики в реестре)* | Микрореабилитационный центр; Выездной микрореабилитационный центр, Домашний микрореабилитационный центр, проект «Радуга возможностей». |
| Сведения об организации | |
| Название организации | Государственное автономное учреждение «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» (ГАУ «КРЦ «Фламинго»). Учреждение является ресурсным центром по внедрению на территории Кемеровской области – Кузбасса специализированных социальных служб «Домашний микрореабилитационный центр». В 2022 году ГАУ «КРЦ «Фламинго» утверждено в качестве стажировочной площадки по направлению «Социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов в деятельсти специализированных служб «Домашний микрореабилитационный центр». |
| Контактная информация: |  |
| юридический и фактический адрес | 650070, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Свободы, д. № 9 А |
| руководитель организации | Полковников Игорь Александрович, директор ГАУ «КРЦ «Фламинго»,  +7(3842) 37-83-60 |
| контактное лицо | Онина Ольга Геннадьевна 8-950-582-47-73; 8 (3842) 31-94-08 |
| электронная почта | flamingo42@mail.ru |
| сайт организации | https://flamingo42.ru |