**Форма описания практики помощи детям и семьям с детьми,**

**поддержанной Фондом**

|  |  |
| --- | --- |
| Тематическое направление практики | Организация социальной службы «Микрореабилитационный центр» |
| Наименование практики | «В ЦЕНТРЕ ДОМА» |
| География реализации практики | Сергиево-Посадский городской округ |
| Период внедрения практики | С «01» апреля 2021 г по 30 сентября 2022 г. |
| Целевые группы | Дети-инвалиды, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 55 человек; семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, включая замещающие семьи – 55 семей. |
| Проблемы и потребности целевых групп, решаемые в ходе применения практики | Необходимость формирования эффективной системы сопровождения семей с детьми с инвалидностью и детей с ОВЗ в Сергиево-Посадском районе.Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами c детьми с ОВЗ для обеспечения возможного максимального положительного развития таких детей в домашних условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество |
| Социальная значимость и обоснованность практики | В деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр» организована работа по форме «Домашний микрореабилитационный центр» - организация реабилитационного пространства на дому для обеспечения реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе принятых в замещающие семьи; обучение родителей (законных представителей) использованию реабилитационного оборудования их компетентности в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей. Это эффективная форма работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ и их семьями. Данная социальная практика позволяет расширить социокультурное пространство детей с инвалидностью, ОВЗ и их семей; создает благоприятные условия и равные возможности для обеспечения их прав на всестороннее развитие личности. |
| Цель практики | Организовать условия для комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, создать благоприятные условия и всестороннее развитие и самореализацию, успешную интеграцию их в жизнь общества. |
| Задачи | 1. Организация, открытие и реализация социальной службы «Микрореабилитационный центр». 2.Формирование целевой группы проекта, разработка программ работы с целевой группой. 3.Оказание комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям и детям целевой группы в том числе:обеспечение передачи диагностического материала и рекомендаций специалистов по работе с детьми по запросу родителей, оказание методической поддержки; осуществление дистанционного и выездного сопровождения семей во взаимодействии со специалистами организаций социального обслуживания по месту жительства семьи;4. Повышение профессиональных компетенций родителей, руководителей организаций и специалистов, непосредственно работающих с целевой группой, на базе профессиональной стажировочной площадки. |
| Социальные результаты практики | Во время курса реабилитации прошли выполнение краткосрочных программ комплексной реабилитации и абилитации дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях. (1 месяц - длительность курса). Родители целевой группы прошли обучение по формированию педагогической компетентности ( психолог, логопед, дефектолог) , по бытовым рутинам (организация сна, питания, туалетных навыков), по использованию реабилитационного оборудования, предоставленного учреждением в домашних условиях. Контроль и консультирование родителей целевой группы осуществлял специалист куратор. В режиме он-лайн (с помощью мессенджеров «Watsap») работала обратная связь со специалистами, участниками проекта. Соисполнители мероприятий проекта (4 организации - Русский Дворец Интересов – проводит творческие мастер-классы для детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их семей; этнопарк «Кочевник» организовали познавательный досуг на территории своего парка с использованием всех его локаций; конно-спортивный клуб «Абрамцево» организовывало занятия иппотерапией для участников проекта; пиццерия «Серджио-пицца» провела кулинарные мастер-классы для детей и их семей. Специалисты учреждения помогали организовать работу по комплексной реабилитации и абилитации на дому – отвечая на заданные вопросы, проводя очную первичную диагностику, корректируя программу реабилитации по запросу.За отчетный период реализации проекта организовано 52 выездных мероприятий для целевой группы проекта (52 семьи, имеющих детей с инвалидностью и ОВЗ). |
| Краткое описание практики  | Реализация проекта «Микрореабилитационный центр» «В ЦЕНТРЕ ДОМА» включала в себя очное и дистанционное формы работы. Деятельность работы состояло в повышении педагогической компетентности семьи и в создании в домашних условиях среды, направленной на развитие ребенка по основным направлениям: движение, речь и коммуникация, познавательное развитие, навыки самообслуживания. Технологии: видео-лекции, презентации, дистанционное обучение. Продолжительность оказания услуг составляет 2 месяца, в том числе 1 месяц подготовительный этап (первичный прием, консультация, диагностика, получение ИППСУ, разработка индивидуального маршрута семьи.) и 1 месяц реализация индивидуального маршрута семьи (получение на дом оборудования педагогического и медицинского назначения, видео лекций, социокультурные мероприятия, поддержка куратора на протяжении всего периода).Деятельность по оказанию услуг включает в себя:- Определение и утверждение целевой группы. Подписание необходимых документов для участия в проекте.- Индивидуальная работа с семьей (беседа с родителями, уточнение запроса, диагностика актуального развития ребенка)- Организация ПМПк для определения и утверждения индивидуального маршрута работы с семьей.- Обеспечение необходимым оборудованием для реализации проекта в соответствии с индивидуальным маршрутом семьи.- Ежедневное информирование и поддержка в рабочем чате родителей куратором проекта– ставятся цели на день и решаются задачи для достижения целей. Родители знакомятся с теоретическим материалом, который у каждого в ноутбуке (материал соответствует программе реабилитации ребенка и программе обучения родителя). По прохождении материала, его практическом использовании родитель получает анкету, о том какие трудности были в изучении материала, что нового вошло в жизнь семьи с изучением материала.- Социализация семьи. Наряду с изучением кейсов по темам развития ребенка проходит и процесс социализации семьи. Соучастниками проекта проводятся различные выездные мероприятия для участников курса реабилитации. Это позволяет семьям с детьми с ОВЗ и инвалидностью расширить круг своих контактов, освоить социальные программы развития ребенка, которые показы всем детям без исключения, но с учетом возможностей ребенка. Посещение организаций-партнеров и участие в их мероприятиях помогает учиться общению с окружающими, понимать свои права и обязанности, вести себя адекватно ситуации.- Подведение итогов. Повторная диагностика семьи. Рекомендации специалистов. - Проведение итоговой конференции, обмен опытом со специалистами. <https://optimistsp.ru/mikroreabilitatsionnyy-tsentr-v-tsentre-doma/><https://insergposad.ru/novosti/obschestvo/v-centre-doma-s-optimistom-programma-pomoshchi-osobennym-detyam>[https://сергиев-посад.рф/проект-по-созданию-сети-микрореабили/](https://сергиев-посад.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8/)<https://optimist-sp.ru/news/v-tsentre-doma-prodolzhit-rabotu/> <https://cloud.mail.ru/public/quth/cDswdAcV3> |
| Этапы внедрения эффективной практики с указанием сроков и алгоритма действий каждого этапа  | 1. Организационно-подготовительный этап. -Установление контактов и договоренностей с соисполнителями мероприятий проекта (4 организации) и с приглашенными специалистами (4 специалиста). - закупка оборудования;- обучение специалистов –участников проекта на стажировочной площадке ГАУСО МО «КЦСОР «Журавушка»( 10 специалистов) по программе «Практические аспекты реализации программы реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми формами заболеваний – «Домашний микрореабилитационный центр». -разработка технологии комплексной реабилитационной работы с семьёй; разработка видео материалов, презентаций семинаров по повышению родительской компетентности; подготовка дидактического материала различной направленности.2. Основной (реабилитационный) этап. --подбор семей-участников программы- составление индивидуального реабилитационного маршрута семьи. - проведение реабилитационных мероприятий с детьми; - консультирование индивидуальное и с расширенным составом семьи; - организация и проведение выездных мероприятий и мастер классов.3.Аналитико-оценочный этап. - Вторичная диагностика семей; - оценка достигнутых результатов; - анализ эффективности проведенной работы; - внесение корректировок в программу и технологию; аккумуляция, распространение опыта. Методы мониторинга эффективности деятельности Службы: 1. Первичная и вторичная психолого-педагогическая диагностика участников процесса сопровождения. Проведение ПМПк.2. Анализ текущей документации. 3. Мониторинг мероприятий, реализованных в системе психолого-педагогического сопровождения. 4. Статистический анализ динамики ключевых психологических параметров. 5. Обратная связь от участников проекта (специалистов, родителей) |
| Локальные акты и рабочая документация, необходимые для внедрения практики и ее успешной реализации | Приказ о создании « Микрореабилитационного центра,положение о социальной службе, индивидуальные программы детей, индивидуальные реабилитационные карты детей, протоколы ПМПк, договора с родителями, ИППСУ ребенка.  |
| Ресурсное обеспечение реализации практики *(кадровые ресурсы, методические материалы, техническое оснащение, наличие специализированного оборудования и т.д.)* | **Кадровые ресурсы** -специалисты ГБУСО МО КЦСО «Оптимист» -дефектолог, логопед, психолог, невролог, педиатр, психиатр, инструктор ЛФК, физио медсестра, заведующий отделением. Приглашенные специалисты по организации сна, питания, туалетных навыков.  **Методические материалы** - создан банк информационно-методических материалов; составлен перечень методик для психологической диагностики семьи; создан методический сборник по организации деятельности службы содействия помощи семье. **Техническое оснащение** – ноутбуки, микрофон, внешний жесткий диск, планшеты, камера.**Специализированное оборудование -** на денежные средства гранта было закуплено специализированное оборудование педагогического, медицинского, реабилитационного назначения. |
| Публичность  | Информация о ходе реализации Проекта размещена: Печатные СМИ: «Ведомости», «Вперед» газеты . Видео сюжеты на местном телевидении и радио эфир. Электронные СМИ –Результат: 15 публикаций для увеличения охвата аудитории, информированной о ходе реализации Проекта, работе службы Приложения: № 14На официальном сайте учреждения, в специально созданном разделе, который содержит актуальную информацию о деятельности социальной службы и оказываемых ею услугах <http://optimist-sp.ru>. 8 публикаций. Информирование о деятельности службы проводится на всем протяжении проекта. 1.<https://optimist-sp.ru/mikroreabilitatsionnyy-tsentr-v-tsentre-doma/> - объявление на сайте РЦ Оптимист2.<https://sergievposad.bezformata.com/listnews/tcentre-doma-s-optimistom-programma/97909298/-> интнрнет газета «Безформата»3.<https://insergposad.ru/novosti/obschestvo/v-centre-doma-s-optimistom-programma-pomoshchi-osobennym-detyam> - газета Сергиевские ведомости4. <https://www.posadfm.ru/news/obshchestvo/proekt-po-sozdaniyu-seti-mikroreabilitatsionnykh-tsentrov-na-domu-budet-realizovan-v-sergievom-posad.html?nw=1608632069000> – радио Сергиев Посад, интернет ресурс.5.<https://vperedsp.ru/novosti/304-nomer-099-15964-ot-23-12-2020/20256-optimist-vyigral-grant-na-sozdanie-mikroreabilitatsionnykh-tsentrov-na-domu> - газета «Вперед»6..<https://sergpos.msr.mosreg.ru/article/optimist-vyigral-grant-na-sozdanie-mikroreabilitatsionnyh-tsentrov-na-domu-51149> **-**Официальные сайты Подмосковья7.<https://optimist-sp.ru/news/proekt-po-sozdaniyu-seti-mikroreabilitatsionnykh-tsentrov-na-domu-budet-realizovan-v-sergievom-posad/> - сайт РЦ Оптимист8.<https://insergposad.ru/novosti/obschestvo/esli-vashemu-osobennomu-rebenku-nuzhna-pomoshch-to-pomozhet-optimist> - газета Сергиевские ведомости 2021г9.<https://darmosreg.ru/news/kompleksnyy-centr-optimist-zapustil-novyy-proekt> Единая служба социального сопровождения детей-инвалидов Московской области “ДАР” 21 год10.<https://sergievposad.bezformata.com/listnews/nuzhna-pomosh-to-pomozhet-optimist/97223062/> интернет ресурс 202011.[https://сергиев-посад.рф/проект-по-созданию-сети-микрореабили/](https://сергиев-посад.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8/) пресс служба города и района12.<http://www.sergiev-posad.net/news-12-2020/proekt-po-sozdaniyu-seti-mikroreabilitatsionnykh-tsentrov-na-domu-budet-realizovan-v-se> -Официальный сайт Сергиево-Посадского городского округа13.<https://smartik.ru/sergiev-posad/post/145796495> - Газета Сергиевские ведомости 21 г14. <https://vk.com/wall-101286117_1592> ВК15.<https://dzen.ru/media/id/5efb6aac828bb93a0ac0f99f/rebenok-v-centre-doma-61640f7da2518d438de52c47> -газета вперед 21г16. <https://tvr24.tv/news/tsentr-optimist-predstavil-novuyu-programmu-pomoschi-osobennym-detyam>  [- телевиденье ТВР-24](https://tvr24.tv/news/set-mikroreabilitatsionnyh-tsentrov-na-domu-planiruyut-sozdat-v-sergievom-posade%20-%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%20%D0%A2%D0%92%D0%A0-24)- сюжет |
| Организации – партнеры *(перечень организаций, с которыми осуществляется взаимодействие при реализации практики)* | ГАУСО МО «КЦСОР «Журавушка» 10 специалистов от учреждения прошли обучение по направлению «Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр» на базе профессиональной стажировочной площадки по программе «Практические аспекты реализации программы реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми формами заболеваний – «Домашний микрореабилитационный центр». Этнопарк «Кочевник» ( выездные эксурсии - Русский Дворец Интересов (мастер-классы), Конно-спортивный клуб «Абрамцево» (КСК «Абрамцево») (занятия иппотерапией). |
| Визуальное представление практики: |  |
| презентация в формате Microsoft PowerPoint (.pptx) |  |
| информационный материал для целевой группы (буклеты, брошюры и т.д.) |  |
| Фотоматериал *(JPG или TIFF, 300 dpi, размер фотографии больше 4 мб, не более 10 штук; фотографии должны быть цветными, четкими, отражающими тематику практики)* |  |
| видеоролик (*длительность не более 2 минут)* |  |
| другое *(указать наименование)* |  |
| Дополнительная информация |  |
| Отзывы благополучателей, специалистов-практиков  | *Не менее 3 отзывов в видеоформате* |
| Ключевые слова *(теги, по которым возможен поиск практики в реестре)* | «Микрореабилитационный центр», «Проект «В центре дома», «Оптимист Сергиев Посад», Фонд поддержки детей проект «Микрореабилитационный центр.  |
| Сведения об организации |
| Название организации  | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист».ГБУСО МО КСЦО и Р «Оптимист».Статусорганизации: социальное обслуживание. |
| Контактная информация: |  |
| юридический и фактический адрес | 141300, Московской обл., г. Сергиев Посад пр. Красной Армии, д. 94/2 |
| руководитель организации | Директор - Кондратьева Ольга Валентиновна 8 (496) 540-46-07 |
| контактное лицо | Шайхеева Миляуша Рафизовна 8 (496) 551-09-05 |
| электронная почта | kcsor.optimist@mosreg.ru    |
| сайт организации  | <https://optimist-sp.ru/> |