**Форма описания практики помощи детям и семьям с детьми,**

**поддержанной Фондом**

|  |  |
| --- | --- |
| Тематическое направление практики | Организация деятельности социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр» |
| Наименование практики | Домашний микрореабилитационный центр |
| Географии реализации практики | Республика Адыгея / 9 муниципальных образований / 100% от общего количества муниципальных образований республики |
| Период внедрения практики | с «1» апреля 2021 г. по «30» сентября 2022 г. |
| Целевые группы | Дети-инвалиды 90 чел, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития, 38 чел;дети с ограниченными возможностями здоровья, 60 чел; семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, включая замещающие семьи, 150 семей. |
| Проблемы и потребности целевых групп, решаемые в ходе применения практики |  Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Социально-реабилитационный центр «Доверие» осуществляет социальную медико-психолого-педагогическую реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, в том числе ДЦП, задержку психического развития, расстройства аутистического спектра, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, интеллектуальную недостаточность, задержу речевого развития и другие. Услуги предоставляются в условиях дневного и круглосуточного пребывания в учреждении. Продолжительность курса реабилитации в условиях круглосуточного пребывания в учреждении составляет 18 дней, далее услуги могут предоставляться в условиях дневного посещения. Однако отдаленность места проживания в 84% случаях не позволяет детям-инвалидам продолжить курс комплексной реабилитации. Также у семей отсутствует возможность закреплять полученные результаты в домашних условиях, в виду тяжелого материального положения, затрудняющего приобретение необходимого для этих целей реабилитационного, игрового и другого оборудования и инвентаря. Отмечено, что при повторном поступлении детей-инвалидов в учреждение более чем в 80% случаев фиксируется снижение показателей развития, достигнутых во время предыдущего реабилитационного курса. Иногда эти показатели ниже до реабилитационных показателей, так как произошел физиологический рост ребенка при отсутствии необходимых в этот период реабилитационных и абилитационных мероприятий. Отсутствие положительной динамики в развитии ребенка приводит к снижению мотивированности родителей (законных представителей) на продолжение реабилитационных мероприятий, в связи с эмоциональным выгоранием. В свою очередь, потеря достигнутых результатов в работе является причиной профессионального выгорания специалистов.  Для сохранения и улучшения показателей развития ребенка, достигнутых в процессе реабилитации в учреждении, необходимо обеспечить непрерывность реабилитационного процесса в семье. Также требуется внедрение современных развивающих и реабилитационных технологий в повседневную деятельность родителей, воспитывающих детей, не посещающих реабилитационные учреждения в связи с тяжелыми множественными нарушениями развития. Как правило, это дети с тяжелыми формами детского паралича, осложненными соматическими, сенсорными, интеллектуальными и речевыми нарушениями. Таким семьям необходима поддержка в организации повседневной двигательной активности детей, в том числе позиционирования с использованием технических средств реабилитации; коммуникации с ребенком; обучения, воспитания и занятости, в игре.  Резервы психофизического развития ребенка-инвалида, находящегося на домашнем обучении и воспитании, повышаются при развивающем взаимодействии специалистов с семьей.  |
| Социальная значимость и обоснованность практики |  Практика «Домашний микрореабилитационный центр» позволяет увеличить объем и качество системы повседневной поддержки семьям, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей созданию благоприятных условий и равных возможностей для обеспечения их прав на всесторонне развитие и самореализацию. |
| Цель практики | Повышение качества, доступности и обеспечение непрерывности реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; оказание помощи и поддержки в успешной социальной адаптации семьи, воспитывающей такого ребенка. |
| Задачи | 1. Организация и открытие социальной службы «Микрореабилитационный центр»; 2. Формирование и информирование целевой группы проекта, разработка программ работы с целевой группой;3. Повышение профессиональных компетенций руководителей организаций и специалистов, непосредственно работающих с целевой группой, по направлению «Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр»; 4. Реализация программ работы с семьями и детьми. |
| Социальные результаты практики |  Для детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, всего 154 чел., результатом применение практики стало: повышение качества жизни (улучшение эмоционального фона с негативного или нейтрального на позитивный; повышение познавательной активности);  формирование основных жизненных компетенций и собственной активности, в том числе коммуникативных навыков; повышение доступности реабилитационных услуг и обеспечение непрерывности реабилитационного процесса. Для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, всего 150 семей, результатом стало: повышение реабилитационного, интеграционного и коммуникативного потенциала; повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, их воспитания и ухода.  |
| Краткое описание практики |  Для достижения устойчивой положительной динамики в развитии ребенка-инвалида необходимо сделать процесс реабилитации его образом жизни. Но сопровождение ребенка-инвалида в домашних условиях, как и в условиях учреждения, требует значительных ресурсов и специальных знаний.  Практика «Домашний микрореабилитационный центр» направлена на организацию реабилитационного пространства на дому для обеспечения реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе принятых в замещающие семьи; обучение родителей (законных представителей) использованию реабилитационного оборудования и повышения их компетентности в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей.  Для внедрения и применения практики в учреждении создано структурное подразделение «Микрореабилитационный центр», деятельность которого предусматривает: - социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проживающих в отдаленной местности, что позволяет оказать своевременную квалифицированную помощь для их оптимального развития и адаптации в обществе; - вовлечение родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в качестве участников реабилитационного процесса, расширения их воспитательных и реабилитационных возможностей, в том числе через проведение дистанционных онлайн-консультаций; - разработку и реализацию программ работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; - подбор семье реабилитационного, игрового и другого оборудования и инвентаря, необходимого для реализации в домашних условиях краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; - проведение мероприятий по обучению родителей (законных представителей) использованию реабилитационного оборудования и повышению их компетентности в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей; - обмен информацией о деятельности и ее результатах в рамках сетевого профессионального взаимодействия специалистов; - хранение, выдача, прием и учет оборудования и материалов пункта проката.  В период прохождения курса реабилитации детей в учреждении их родители (законные представители) проходят обучение использования реабилитационного оборудования, принимают участие в занятиях по повышению компетентности в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  По завершению предоставления реабилитационных услуг на базе учреждения, семье выдается индивидуально ориентированная программа реабилитационной работы в домашних условиях, с указанием конкретного периода действия программы, перечня реабилитационных и абилитационных мероприятий, объемом и сроком их проведения, информации о закрепленном кураторе, который будет обеспечивать обратную связь и организовывать дистанционные онлайн-консультации. Заключается трехстороннее соглашение о взаимодействии, в рамках которого семья, на период реализации краткосрочных программ, находится на социальном патронаже специалистов комплексных центров социального обслуживания населения (соисполнителей мероприятий проекта), по месту проживания. Для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, которые не проходят реабилитацию на базе учреждения, предусмотрено в дистанционной форме разработка и предоставление краткосрочных индивидуальных программ комплексной реабилитации и абилитации детей, консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их реализации. В пункте проката учреждения, в установленном порядке, осуществляется выдача во временное пользование оборудования, технических средств и пособий, необходимых для выполнения реабилитационных программ; проводится инструктаж по использованию. Эти ресурсы используют также специалисты комплексных центров социального обслуживания населения во время работы с целевой группой по реализации краткосрочных индивидуальных программ комплексной реабилитации и абилитации детей, в рамках трехстороннего соглашения. Для удобства семей специалисты новой службы осуществляют выездные мероприятия в муниципальные районы республики, где встречаются с семьями для разработки индивидуальных краткосрочных программ реабилитации и абилитации, проводят обучающие занятия с родителями, заключают договоры о передаче в прокат оборудования, осуществляют выдачу оборудования. Содействие в организации встреч специалистов новой службы с родителями оказывают соисполнители проекта - комплексные центры социального обслуживания населения и региональное отделение ВОРДИ, которые предоставляют свою базу для встреч с семьями, осуществляют информирование семей о встрече, о наличии оборудования в пункте проката, направляют в Микрореабилитационный центр заявку на поставку необходимого оборудования. По завершению периода действия программы, при необходимости, разрабатывается новая программа, в том числе в дистанционном формате.  Официальный сайт учреждения, раздел «Домашка»- <http://doverie.adg.socinfo.ru/domashka>   ВКонтакте - <https://vk.com/centrdoverie01>  телеграм - <https://t.me/gbu_ra_centr_doverie>  |
| Этапы внедрения эффективной практики с указанием сроков и алгоритма действий каждого этапа |  Этапы внедрения практики: 1.Организация мероприятий, обеспечивающих эффективное управление практикой (апрель 2021г-сентябрь 2022г): - создание рабочей группы по управлению практикой; - разработка и утверждение документов и материалов, обеспечивающих реализацию практики; -разработка и выполнение программы информационного сопровождения практики; - мониторинг реализации комплекса мероприятий практики и достижения планируемых результатов.  2.Организация и открытие социальной службы «Микрореабилитационный центр» (апрель 2021г – сентябрь 2022г): - разработка и утверждение нормативных актов о создании службы и изменении структуры учреждения; подбор материально-технических и кадровых ресурсов для обеспечения деятельности службы, в том числе в рамках создания, администрирования и технической поддержки информационных ресурсов; -разработка информационно-методического материала для специалистов; - информирование представителей целевой группы и общественности о деятельности социальной службы, в том числе с привлечением ресурсов соисполнителей практики. 3. Формирование целевой группы проекта, разработка индивидуальных программ работы с целевой группой (май 2021г. - январь 2022г). 4. Повышение профессиональных компетенций руководителей организаций и специалистов, непосредственно работающих с целевой группой, по программе «Практические аспекты реализации программы реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми формами заболеваний – «Домашний микрореабилитационный центр» (июнь 2021г). 5. Реализация краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому (май 2021г - сентябрь 2022г): - создание условий для проведения реабилитационных мероприятий на дому: подбор и выдача реабилитационного оборудования; - проведение мероприятий по обучению родителей (законных представителей) использованию реабилитационного оборудования и повышению их компетентности в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей; - реализация в домашних условиях краткосрочных программ комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; - организация сетевого профессионального взаимодействия специалистов. 6. Тиражирование эффективных результатов реализации мероприятий практики (сентябрь 2021г – сентябрь 2022г): - разработка информационно-методических материалов, обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности созданной социальной службы, а также размещение данных материалов на сайте учреждения; - проведение мастер-классов для специалистов – соисполнителей проекта, непосредственно работающих с целевой группой; - проведение итогового республиканского семинара для руководителей и специалистов учреждений социальной защиты Республики Адыгея. |
| Локальные акты и рабочая документация, необходимые для внедрения практики и ее успешной реализации |  Для внедрения и успешной реализации практики: внесены изменения в нормативные акты учреждения: устав, структуру и штатное расписание;  издан приказ о создании службы в качестве структурного подразделения;  разработаны и утверждены положение о работе структурного подразделения, положение о работе пункта проката средств реабилитации;  утверждены план мероприятий по внедрению и управлению практикой, программа мониторинга реализации комплекса мероприятий практики, программа информационного сопровождения практики; разработаны программы работы с целевой группой - индивидуальные краткосрочные программы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, программы обучения родителей; разработаны информационно-методические материалы для специалистов и родителей |
|  Ресурсное обеспечение реализации практики |  1) Кадровые ресурсы: штатные единицы специалистов структурного подразделения «Микрореабилитационный центр»: заведующий отделением, специалист по реабилитационной работе, специалист по социальной работе. 2) Материально-технические ресурсы:  кабинеты для организации деятельности сотрудников новой службы, для проведения встреч с родителями, для размещения демонстрационного оборудования, помещения пункта проката; наличие в пункте проката реабилитационного и развивающего оборудования, инвентаря и технических средств реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: тренажеры, вертикализаторы, ходунки, пневмокостюмы «Атлант», велосипеды для детей с ДЦП, опоры для сидения, программно-дидактические комплексы «А-спектр» и «Мерсибо-Плюс», тренажеры мозжечковой стимуляции, световые планшеты, тренажеры для письма, комплекты карточек «Вундеркинд с пеленок логопедический», наборы методических материалов и др. 3) Информационные ресурсы: официальные сайты исполнителей и соисполнителей практики; региональные и муниципальные средства массовой информации. 4) Инфраструктурные ресурсы:  соисполнители мероприятий практики осуществляют на своих информационных ресурсах информирование семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья о деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр»; специалисты комплексных центров социального обслуживания населения непосредственно работают с целевой группой практики, в рамках соглашения о взаимодействии.  |
| Публичность |  Официальный сайт Министерства труда и социального развития Республики Адыгея: <http://www.adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-truda-i-sotsialnogo-razvitiya/novosti-ministerstva/razrabotannyy-gbu-ra-tsentr-doverie-sotsialnyy-proekt-domashka-proshel-konkursnyy-otbor-infrastruktu/> Официальный сайт ЦУР Республики Адыгея: [https://adygvoice.ru/2021/10/20/цур-адыгеи-об-условиях-участия-в-проек/](https://adygvoice.ru/2021/10/20/%D1%86%D1%83%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/)  Официальные новостные сайты:  <https://russia24.pro/adygeya/270274805/> <https://proadygeya.ru/index.php?newsid=1033> [В Адыгее Центр «Доверие» создаст специализированную службу помощи «Домашка»: Яндекс.Новости - Адыгея 🌍 Новости : Информационный агрегатор Инфо-Сайт (xn--h1akdx.xn--80aswg)](https://xn--80agcf2i0a.xn--h1akdx.xn--80aswg/2020/12/blog-post_94.html) Официальные сайты комплексных центров социального обслуживания населения Республики Адыгея:  <http://kcson-maykop.mintrud01.ru/news/1013-informatsiya-o-deyatelnosti-gbu-ra-tsentr-doverie> <http://kcson-ko.mintrud01.ru/domashka> <http://kcson.abalash.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=purity_iii:xblog&id=206&Itemid=739> <https://kcson-sh.mintrud01.ru/news/70104914> <http://kcsongi.ru/index.php/proekt-domashka>  <http://kcsongi.ru/index.php/proekt-domashka> Статьи в республиканских и районных СМИ:  [https://kr-drugba.ru/?s=Проект+Домашка](https://kr-drugba.ru/?s=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0)  [В Адыгее работает пункт проката средств реабилитации для детей-инвалидов - СА онлайн - Советская Адыгея (sovetskaya-adygeya.ru)](https://sovetskaya-adygeya.ru/2022/09/14/v-adygee-rabotaet-punkt-prokata-sredstv-reabilitacii-dlya-detej-invalidov/) <https://maykop-news.ru/> <https://kosh-vesti.ru/novosti/soprovozhdenie-rebenka-invalida-v-domashnih-uslovi> <https://sovetskaya-adygeya.ru/index.php/22610-v-adygee-blagodarya-sozdaniyu-mikroreabilitatsionnogo-tsentra-povysilos-kachestvo-kompleksnoj-reabilitatsii-detej-invalidov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop> [В Адыгее благодаря созданию «Микрореабилитационного центра» повысилось качество комплексной реабилитации детей-инвалидов - Официальный сайт газеты "Маяк" Майкопского района Республики Адыгея (mayak-01mr.ru)](http://mayak-01mr.ru/2021/07/22/%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5/) <http://koshvesti.ru/media/uploads/7-7.pdf> <https://www.sovetskaya-adygeya.ru/index.php/obshchestvo/20995-v-adygee-tsentr-doverie-sozdast-spetsializirovannuyu-sluzhbu-pomoshchi-domashka><https://gazetaedinstvo.ru/upload/iblock/71a/71a9474ae9ee8bea0d04072b025cbe66.pdf> [ЦУР Адыгеи об условиях участия в проекте «Домашка»](https://sovetskaya-adygeya.ru/index.php/23347-tsur-adygei-ob-usloviyakh-uchastiya-v-proekte-domashka)  [(sovetskaya-adygeya.ru)](https://sovetskaya-adygeya.ru/index.php/23347-tsur-adygei-ob-usloviyakh-uchastiya-v-proekte-domashka) <http://gazetasoglasie.ru/wp-content/uploads/2021/11/20-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3..pdf>   <https://gazeta-edinstvo.ru/news/v-respublike-adygeya/v-adygee-blagodarya-sozdaniyu-mikroreabilitatsionnogo-tsentra-povysilos-kachestvo-kompleksnoy-reabil/> |
| Организации - партнеры | Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Майкопе»; Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Адыгейске»; Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кошехабльскому району»; Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский комплексный центр социального обслуживания населения»;Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Комплексный центр социального обслуживания населения по Майкопскому району»; Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Тахтамукайский комплексный центр социального обслуживания населения»;Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Комплексный центр социального обслуживания населения по Теучежскому району»; Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Комплексный центр социального обслуживания населения по Шовгеновскому району»; Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Гиагинский комплексный центр социального обслуживания населения»; Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих интересов» (ВОРДИ). |
| Визуальное представление практики: |  |
| презентация в формате MicrosoftPowerPoint (.pptx) |  *В электронном виде* |
| информационный материал для целевой группы (буклеты, брошюры и т.д.) |  *В электронном виде* |
| Фотоматериал |  *В электронном виде* |
| видеоролик |  *В электронном виде* |
| другое  |  |
|  Дополнительная информация |
| Отзывы благополучателей, специалистов-практиков | *В электронном виде* |
| Ключевые слова  | #ЦентрДоверие#Домашниймикрореабилитационныйцентр |
| Сведения об организации |
| Название организации | Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Социально-реабилитационный центр «Доверие», сокращенное наименование: ГБУ РА «Центр «Доверие» |
| Контактная информация: |
|  юридический и фактический адрес | Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Сухомлинского, 2а. |
|  руководитель организации | Адаменко Лариса Всеволодовна, тел.8(8 7778) 5-31-53  |
|  контактное лицо | Адаменко Лариса Всеволодовна, тел.8-918-422-02-02 |
|  электронная почта | Centr-doverie01@yandex.ru |
|  сайт организации | <http://doverie.adg.socinfo.ru/domashka>  |